## Plan de trabajo de cierre
HOSPITAL SANTA TERESITA DE PÁCORA E.S.E
PLAN DE TRABAJO PROCESO DE EMPALME 2020 - 2024 RENDICIÓN DE CUENTAS
N° | Actividad | Responsable | Febrero | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
|  |  | IV Semana del 26 al 1 de Marzo | I Semana del 4 al 8 | II Semana del 11 al 15 | III Semana del 18 al 22 | IV Semana del 25 al 27 | I Semana del 1 al 5 | II Semana del 8 al 12 | III Semana del 15 al 19 | IV Semana del 22 al 26 | I Semana del 29 de abril al 3 de mayo | II Semana del 6 al 10 | III Semana del 14 al 17 | IV Semana del 20 al 24
1 | Asistencia a capacitación sobre el desarrollo del proceso de empalme al interior de las Empresas Sociales del Estado. Programada por la Asociación de Instituciones prestadoras de Servicios de Salud de Caldas. | * Gerente ESE * Líder de empalme
2 | Planeación conjunta del proceso de cierre del período institucional y elaboración de cronograma para el desarrollo del proceso y documentos de empalme. | * Gerente ESE * Líder de empalme * Asociación de Instituciones prestadoras de Servicios de Salud de Caldas.
3 | Elaboración de Resolución de conformación de equipos de empalme y cronograma del desarrollo del proceso de empalme. | * Líder de empalme
4 | Construcción de parámetros y lineamientos para la elaboración del informe de Gestión, Acta de empalme y matrices anexas; Alineando las Guías y Cartillas para Cierre Exitoso, Hoja de Ruta de Empalme, Proceso de Empalme, generadas por el DAFP y el DNP, adaptados a los procesos desarrollados en la Empresas Sociales del Estado. | *Gerente ESE * Líder de empalme
5 | Realización de Comité de Gestión y Desempeño Institucional, asisten como invitados todos los líderes de proceso y coordinadores de área, para socializar: * La normatividad aplicable a empalmes. *La Conformación del equipo de trabajo para el proceso de empalme y designación de responsabilidades. *La planeación del proceso de empalme. * Los parámetros para la elaboración del informe de Gestión de empalme y matrices anexas, de acuerdo con los procesos desarrollados en la Empresas Sociales del Estado. * Analizar y aprobar el cronograma de construcción de informe de gestión y proceso empalme. | Líder de empalme - Integrantes Comité gestión y desempeño
6 | Alistamiento y adecuación de los procesos y tecnologías necesarias para garantizar la entrega de información comprensible, comparable y comprobable. Información necesaria para la elaboración del informe de Gestión y realización del empalme con el equipo entrante. | Equipo de empalme
7 | Recolección y consolidación de la información al interior de cada área y elaboración de informe de gestión con sus anexos, a cargo de los líderes de procesos | Equipo de empalme
8 | Elaboración de informe de recomendaciones a la nueva administración. | Gerencia
9 | Evaluación del Plan de desarrollo institucional, documentando la ejecución con la medición de los indicadores impacto, gestión y resultados. | Líder de empalme
10 | Consolidación del informe de gestión y los soportes documentales. | Líder de empalme
11 | Presentación de informe de Gestión para aprobación por el comité de Gestión y Desempeño Institucional. | Líder de empalme
12 | Elaboración presentación ejecutiva con los aspectos claves del informe de empalme (logros, dificultades y acciones pendientes por realizar), acta de entrega. | * Líder de empalme *Equipo de empalme
13 | Construcción del cronograma de reuniones de empalme, entre el equipo de trabajo de la Gerencia entrante y el equipo de empalme del Gerente que entrega el período Institucional 1 de mayo de 2020 - 31 de marzo de 2024 | * Líder de empalme * equipo de empalme
14 | Comunicado oficial de invitación a empalme y envío del cronograma propuesto al Gerente que recibe el cargo y su equipo de trabajo. | Líder de empalme
15 | Publicación del Informe de Empalme y envío al Gobernador ó Alcalde y miembros de Junta Directiva. | * Gerencia * Líder de empalme.
16 | Desarrollo de la agenda de sesiones de empalme con las respectivas listas de asistencia. | * Gerencia * Equipo de empalme * Gerente entrante y su equipo de empalme
17 | Realización del acta de cierre de empalme, debe ir firmada por parte del Gerente que entrega el cargo, el Gerente que recibe y Control Interno. | * Gerencia * Líder de empalme.
18 | Entrega oficial del informe de gestión y Acta Administrativa de informe de empalme, firmado por el Gerente que entrega el cargo. (Art. 4 Ley 951 de 2005) 15 días hábiles contados a partir del (27 de abril) | * Gerencia * Líder de empalme.
19 | Apropiación y uso de la información por parte de administración entrante, verificación física o revisión de los diferentes aspectos señalados en el acta de entrega y recepción. (Art. 5 Ley 951 de 2005) dentro de los 30 días hábiles luego de la firma del informe de Gestión. | * Gerente entrante y su equipo de empalme.
20 | Recepción de inquietudes y observaciones presentadas al acta de informe de gestión por parte del Gerente que recibe el cargo
21 | Remisión del Informe de Gestión a Contraloría Departamental, Control Interno y Junta Directiva de la ESE. | * Gerente * Líder de empalme.
22 | Planeación y desarrollo del proceso para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía. | Líder de empalme
23 | Audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | * Líderes de proceso * Líder de empalme
24 | Evaluación udiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | * Control Interno * Líder de empalme